**PLAN DZIAŁANIA OŚRODKA REHABILITACJI I OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ W RACŁAWICACH ŚLĄSKICH, UL. ZWYCIĘSTWA 34, NA RZECZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI na lata 2020-2021**

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Terminy |
| 1. | Zapewnienie realizacji Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dyrektor ORiOP | Powołanie Koordynatora ds. dostępności | Do 22 września 2020 r. |
| Opiekun BIP | Podanie do publicznej wiadomości na BIP danych o osobie wyznaczonej na Koordynatora ds. dostępności, w tym danych kontaktowych | Do 28 września 2020 r. |
| Koordynator ds. dostępności | Opracowanie Planu Działania i zatwierdzenie przez Dyrektora ORiOP | Do 25 września 2020 r. |
| Opiekun BIP | Publikacja na stronie BIP treści Planu Działania | Do 30 września 2020 r. |
| 2. | Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ustawy. | Koordynator ds. dostępności oraz Kierownicy komórek organizacyjnych | Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Do 28 września 2020 r. |
| 3. | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektu ORiOP do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności | Sporządzenie Deklaracji Dostępności | Do 29 września 2020 r. |
| Opiekun BIP | Publikacja na stronie podmiotowej BIP Deklaracji Dostępności | Do 30 września 2020 r. |
| 4. | Wspieranie przez podmiot osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym | Koordynator ds. dostępności | Prowadzenie polityki informacyjnej | Realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy. | Koordynator ds. dostępności | Zebranie i analiza danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Do 31 marca 2021 r. |
| Opiekun BIP | Publikacja na stronie podmiotowej BIP Raportu | Do 31 marca 2021 r. |
| 6. | Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Aktualizacja Deklaracji Dostępności | Realizacja w całym okresie działania |

Dokument sporządził: Koordynator ds. dostępności Beata Surma